## Sheet1
no | open | close | 機能 | 内容 | 策
1 | 2024-01-18 |  | 画面 | ヘッダーの内容を共通部品化したいが、各ページからの参照方法がわからない | 1/24 やらないことにする
2 | 2024-01-18 |  | 検索 | メーカー、ジャンル、スケールの選択に、DBから取得したマスターの値を入れたい | ややこしそうなので、いったんべた書き →1/23解決
3 | 2024-01-23 |  | 削除 | 削除が実行できない、DBに通らない? | 1/24 Mapperのid名に誤りがあった。実行できた。
| 2024-01-24 |  |  | 入出庫データが登録できない | →登録できた
| 2024-01-24 |  |  | データの登録者がダミー（user）のまま、ログインしたユーザの情報で残したい。
| 2024-01-25 |  |  | 入出庫によって在庫情報を加減算したい | →計算できるようになった
| 2024-01-26 |  |  | 登録、更新、削除しても何もメッセージが出ないので、メッセージ表示する