## Sheet1
step | h | ~16(火) | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31
スケジュール | bar: 2024-01-20 to 2024-01-23; 2024-01-27 to 2024-01-28; 2024-01-30 to 2024-01-31
企画
要件定義
基本設計
画面作成
モック | 12
詳細設計 | 12
DB構築
テストデータ登録
Javaプログラム | 42
ログイン
ログアウト
一覧表示
画面表示
条件検索
製品マスター
画面表示
一覧表示に在庫数を反映
登録
更新
削除
入出庫
画面表示
登録
在庫の加減算
入力チェック
メッセージ表示
テスト | 12
プレゼン
資料作成 | 6